## 1-NORMAS, POLÍT Y ADM. MUN. - T
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
1.NORMAS POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL: | Implantar la gestion publica por resultado en la admisnitracion del ayuntamiento de Polo
DENOMINACIÓN DEL GASTO | NORMAS Y SEGUIMIENTOS |  | CODIGO | 01 00 0001 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | CONCEJO DE REGIDORES/01 00 0001 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
|  | Al final del 2018 se han aprobado 5 ordenanzas relacionadas con la prestación de los servicios municipales mínimos, ordenamiento del territorio y/o ambientales priorizadas. | O1 | OO | OOO1.1.1.1 | 111 | Discusión (interna y externa) de los proyectos de normativas para la prestacion de los servicios municipales de Matadero, Mercado, residuos solidos y alumbrado publico. | Reuniones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 Persona, Viaticos | 1Un Safacon , 12 Marcadores diferetes colores , 2 cajas lapiceros, 2 cartucho de tinta para impresora HP LaserJet 1536DNFMFP.Fal-278A
| Reglamentos para normar los procedimientos internos del Ayuntamiento aprobados. |  | O1 | OO | OOO1.2.1 | 111 | Coordinación de actividades de funciones interinas e interinstitucionales |  | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 2 cajas de lapiceros, 2 resma de papel 81/2x14, 3 resma de papel 81/2 x11, 2 resma de papel timbrado en hilo, 2 paquete de sobres timbrados, 2 paqute ganchos medianos, 2 caja de foldes, 1 una grapadora.
|  |  | O1 | OO | OOO1.2.1.1 | 111 | Sesiones Ordinarias y extraordinarias | Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | O1 | OO | OOO1.2.1.2 | 111 | Discusion de los Manuales de organización y funciones y de procesos y procedimientos administrativos y financiero , control interno municipal. A y . M | Reuniones | 7 | 1 | 2 | 2 | 2
DENOMINACIÓN DEL GASTO | CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |  | CODIGO | O1 00 0002 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | CONTRALORIA MUNICIPAL /0O1 00 0002 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Fortalecer la contraloría municipal dotandola de espacio físico, personal idóneo y capacitado de acuerdo a los requisitos y perfiles establecidos en la ley 176-07, promoviendo e implementando el sistema de control interno nacional | Área control interno dotada de un sistema organizativo, de normas y procedimientos e instrumentos de control para la gestión municipal. | Al final del año 2017 la contraloría municipal ha avanzado en un 80% el proceso de implementacion de las Normas Basicas de Control Interno, aplicando las guias y pautas emitidas por la Contraloria General de la Republica para la evaluación de la estructura del control interno del ayuntamiento y la elaborado la matriz o plan de mejora de las debilidades . | O1 |  | 0002.1.1 | 111 | Fomentar y promover el control interno institucional a traves de charlas y cursos | visitas, curso | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 contralor
|  |  | O1 | OO | 0002.1.1.1 | 111 | Recibir Asistencia tecnica para: a) la implementación de las Norma Basicas de Control Interno emitidas por la Contraloria general de la Republica b) Promocion del contol interno institucional c) Elaborar Guía Técnica conteniendo los objetivos, alcances, procedimientos, instructivos, cuestionarios, formularios y reportes para la ejecución de las actividades de control previo y evaluación del control interno institucional. d) Elaborar Plan de trabajo anual de revisión de operaciones administrativas financieras. | Visitas/dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 Persona y viatico | 3 resma de papel 8.5x11, 2 resma de papel 8.5x13, sobres manilas grandes y pequeños, 2 cajas de ganchos y 2 cajas de lapiceros, foldes
|  |  | O1 | OO | 0002.1.1.2 | 111 | Participar en cursos de capacitación en control interno y sus componentes | Curso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 1 viático./ Curso NOVACI
|  |  | O1 | OO | OOO2.1.2 | 111 | Ejecutar el control previo de los documentos y expedientes y operaciones que tienen repercuciones financiera patrimonial. | reuniones, inventarios, docuemtno | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 1 viático/Material Gastable Formulario de inventario fisico / sello de la Contraloria /Informes, reportes, evaluaciones ,
|  |  | O1 | OO | OOO2.1.2.2 | 111 | Realizar comprobaciones periódicas de los bienes del ayuntamiento verificando su estado fisico y adecuado manejo y uso asi como que esten adecuadamente protegidos. | Inventario | 2 |  | 1 |  | 1
|  |  | O1 | OO | OOO2.1.2.3 | 111 | Expedir certificaciones de contribuyentes que adeuden al municipio. | Documento | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | O1 | OO | OOO2.1.2.4 | 111 | d) Elaborar reportes bimensuales sobre el nivel de avance y cumplimiento de la implementación de los diferentes proedimientos en las areas de gestión correspondiente: Planificación (OMPP), financiera, Compras y Contrataciones, Recursos Humanos y Servicios municipales. | Documento | 6 |  | 2 | 2 | 2
DENOMINACIÓN DEL GASTO | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |  | CODIGO | 01 00 0003 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | DESPACHO DEL ALCALDE (SA)/01 00 0003 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Incrementar el desempeño institucional del ayuntamiento de Polo. | Coordinar la implementacion de las herramientas de gestion publica por resultados. | Al final del 2018 se ha implementado la primera fase de los procesos de gerencia municipal priorizados. | O1 | OOO | OOO3.1.1 | 111 | Coordinación de actividades de funciones internas e interinstitucionales | Reuniones/ Viáticos | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Viaticos, seguro medico, combustibles, alquiles, luz, agua, almuerzo y refrigerios | Materiales gastable | Ayudas sociales, pagos servicios profesionales | Equipos y mobiliarios | 7200
|  |  | O1 | OOO | OOO3.1.2 | 111 | Realizar documentos administrativos (correspondencia) para la comunicación a lo interno y externo del ayuntamiento | Documentos | 400 | 50 | 150 | 100 | 100 |  | Personas
|  |  | O1 | OOO | OOO3.1.3 | 111 | Elaboracion e impresion de la memoria Anual del ayuntamiento | Unidad | 1 |  |  | 1 |  |  | Personas | Servicio de Internet- Publicidad y Propaganda-1 -Viatico dentro de Pais - Gastos Judiciales- Comision y Cargos Vancarios-328 Botellones de Agua-22 Paquetes de Resfrescos de 6 Unidad- 286 Paquetes de Café-Uniforme para departamento- 1 Elaboracion de Revista Intitucional 600 Galones de Combustible- 5 Caja de lapiceros diferente colores- 2 Cajas de Grapas- 2 Cinta Adhesiba -1 Dispensador - 2 Cajas de Forders 8.5x11- 1Caja de forders 8.5x14 -Una Caja de Clips Grande- Una Caja de Clips Pequeño- 2 Tijeras-1 Saca Punta - 2 crellones - 4 Carpetas de aro grande - 1 Una Caja de Separadores de Carpetas- 4 Libretas Rayadas - 2 Saca Grapas- 2 Correctores Liquido- 4 Cajas de Ganchos Macho y Hembra- 1 Frasco de tinta Zul - 4 Caja de Fordes 8.5x11 - 1 Una Grapadora - 4 juego de Tazas de 6 Unidad - 5 Juego de Copas de 6 unidad- 3 juego de Copas de 6 unidad- 3 Bandejas- equipo de Transporte - Terreno. |  |  | 11000
DENOMINACIÓN DEL GASTO | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |  | CODIGO | 01 00 0003.1 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION y RELACIONES PUBLICAS /01 00 0003.1 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Incrementar el desempeño institucional del ayuntamiento de Polo. | Instrumentos de rendición de cuentas, transparencia y control social de la Alcaldía implementados. | A finales del 2018 se han respondido el 100% de las solicitudes de informacion recibidas a traves de la OAIM | O1 | OO | OOO3.1.1.1 | 111 | Difusión a traves del portal de los informes por los diferentes medios de comunicación.(presupuesto participativo, Compras y Contrataciones, presupuesto general del ayuntamiento, pagos mensuales a contratistas y proveedores) | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2 | 111 | Recepción de las peticiones e informaciones ciudadanas y presentacion de las respuestas e informes de las mismas | Acción | 6 |  | 2 | 2 | 2 |  | 8 viáticos a barahona, 1 viatico a Santo Domingo.
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.1 | 111 | Recibir las informaciones de las áreas de planificación y finanzas, junto con las áreas operativas, para preparar los informes de rendición de cuentas. | Acción | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 resma de papel, una caja lapicero, 2 post ist, 4 marcadores, una caja folder.
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.2 | 111 | Capacitación al responsable de la unidad sobre la Ley No. 200-04 | Curso | 2 |  | 1 | 1
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.3 | 111 | Actualizar pagina Web | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
DENOMINACIÓN DEL GASTO | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL |  | CODIGO | 01 00 0003.2 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | División de Comunicación y Protocolo /001 00 0003.2 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes
Coordinar, promover y difundir los programas que ejecuta el ayuntamiento en los diversos sectores de la sociedad. | Plan de comunicación y protocolo creado y concertado. | A principios del 2018, el ayuntamiento cuenta con un plan de comunicación y protocolo creado y funcionando adecuadamente. | O1 | OO | OOO 3.2.1.1 | 111 | Realizar publicaciones | Reuniones, acciones | 120 |  |  |  |  | 1 persona |  |  |  |  | 7200
|  |  | O1 | OO | OOO 3.2.1.1.1 | 111 | Realizar publicaciones externas | Reuniones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Uniformes del personal y la alcadesa |  |  | 50000
|  | A principios del 2018, el ayuntamiento cuenta con un plan de comunicación y protocolo creado y funcionando adecuadamente. | O2 | OO | OOO 3.2.1.1.2 | 111 | Elaboracion y publicacion en el mural del calendario de eventos 2018 | Acciones | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 3 arreglo floral, 2 soco de ace, 12 galones de mistolin, 60 libras de café, 1 saco de azucar, 12 galones de cloro, 6 suaper, 36 botellones de agua, tanques gas liguado, 2 cubeta para limpieza.
|  |  | O1 | OO | OOO 3.2.1.2 | 111 | Realizar festivades conmemorativas de tradicion u otras institucionales | Reuniones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 Refrigerio, |  |  | 11000
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.1 | 111 | Realizar una exposicion de las pricipales atracciones turisticas del municpio | Acciones | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 resma de papel, 1 caja de lapiceros,foldes, 1 Equipo de sonido Amplificable, 1 Una Camara Fotografica Profesional, viaticos.
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.2 | 111 | Apoyo patronales | Sesiones de trabajo | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 100000
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.3 | 111 | Festival café organico | Acción | 1 |  | 1 | [7 empty] | 40000
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.4 | 111 | Apoyo al club deportivo los ginetes | Acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Utililerias deportiva. 4 refrigerion para 60 personas. |  |  | 12000
|  |  | O1 | OO | OOO3.1.1.2.5 | 111 | Apoyo día San Andrés. | Acción | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 5000
|  |  | O1 | OO | OOO 3.2.1.3 | 111 | Realizacion de cursos de capacitacion | curso/accion | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | Una Camara Profesional. |  |  | 30000
|  |  | O1 | OO | OOO 3.2.1.3.1 | 111 | Curso de capacacitación en protocolo y organización de eventos. | Curso | 1 |  |  | 1
|  |  | O1 | OO | OOO 3.2.1.3.2 | 111 | Acto rendición de cuentas. | Acción | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3 juegos de tasas de 6 unidad, 2 manteles, 4 juegos de 6 copas, 2 areglos florales.
Note on T26: Autor:
Note on Y26: Autor:

## 2-SERV.ADM. FIN DIVISION ADMI.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
OBJETIVO GENERAL: | Modernizar la gestion administrativa para que sea soporte eficiente y eficaz en la gestion
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS |  | CODIGO | 01 00 0004 111 |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | DIVISION DE RECURSOS HUMANOS /01 00 0004 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | ACTIVIDADES Y PROYECTOS | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | servicios personales | servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Desarrollar un Sistema de Recursos Humanos Basado en el marco de la ley 41-0-08 y 176-07 que contribuya al desempeño eficiente de los empleados. | Manual de Organización, Funciones y descripciones de puestos Implementados. | Al final del 2018, el Ayuntamiento cuenta con los manuales de políticas, organización y funciones, y descripción de puestos aprobado. | O1 | OO | OOO 4.1.1 | 111 | Realizar evaluación al desempeño del personal y seguimiento a la implementacion del manual de organización. | accion, tallere, sesiones de trabajo | 9
|  |  | O1 | OO | 0004.1.1.3 | 111 | Socializacion del Manual de Organización y funciones con todos los servidores municipales. | Taller | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 Saca punta, 2 crayon, 6 resaltadores, 5 carpetas de aro, una caja separadores, tinta azul, 6 libreta rayadas, 1 saca grapas.
|  | Al final del 2018, el Ayuntamiento cuenta con un manual de organización y descripción de puestos, | O1 | OO | 0004.1.1.4 | 111 | Recibir Asistencia técnica en la implementación manual de organización, de funciones y descripción de puestos. | Secciones de Trabajo. | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 3 correptor liquido, 5 cajas gancho macho por hembra, 1 tonner, 1 pote tinta. 1 Una Impresora, una de papel en hilo.
|  |  | O1 | OO | 0004.1.1.5 | 111 | Recibir asistencia tecnica para la implementacion del manual de procedimientos de Recursos Humanos. | Secciones de Trabajo. | 4 |  | 2 | 2
| Subsistemas De Gestión Humana Implementados. | Al final del 2018 se han implementado al menos dos de los siguientes subsistemas: reclutamiento y selección, compensación y beneficios y evaluación del desempeño. | O1 | OO | 0004.2.1 | 111 | Implementar el Subsistema de Reclutamiento y selección de personal, evaluacion y desempeño, el subsistema de capacitacion y desarrollo, y de compensaciones y beneficios. | Documentos, talleres, reuniones | 8
|  |  | O1 | OO | 0004.2.1.2 | 111 | Elababorar las politicas de compensaciones y beneficios. | Documento | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Material Gastable.
|  |  | O1 | OO | 0004.2.1.3 | 111 | Socilizar las politicas de compensaciones y solicitar aprobacion por parte del concejo municipal. | Reunion | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Material Gastable.
|  | Al Final del 2018, al menos el 90% de los empleados han recibido capacitaciones en la Ley 41-08 y los subsistemas de gestión de los Recursos Humanos priorizados. | O1 | OO | 0004.2.1.4 | 111 | Diseñar y elaborar un Plan de Capacitacion integral. | Documento | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Material Gastable.
|  |  | O1 | OO | 0004.2.1.5 | 111 | Solicitar aprobacion a la Alcaldia y concejo de regidores del plan de capacitacion. | Taller | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Material Gastable.
|  |  | O1 | OO | 0004.2.1.6 | 111 | Recibir asistencia tecnica para la implementacion del plan de capacitacion. | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Material Gastable, 4 Refrigerio y almuerzo
|  |  | O1 | OO | OOO 4.2.2 | 111 | Realizar cursos sobre gestion de recursos humanos en el INAP y sobre la TSS en ….. | capacitaciones | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | Refrigerio
|  |  | O1 | OO | 0004.2.2.1 | 111 | Realizar curso sobre gestion de recursos humanos en el Inap | Capacitacion | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Dietas, Transporte
|  |  | O1 | OO | 0004.2.2.2 | 111 | Realizar curso sobre manejo de las novedades de la TSS | Capacitacion | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Dietas, Transporte
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS /DIVISIÓN ADMINISTRATIVA |  | CODIGO | 01 00 111 0004.1 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | DIVISION DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y CONCESIONES /01 00 11 0004.2
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  | Direccion o Departamento Responsable | Financiamiento | Presupuesto Total (RD$) | Programa Trimestral De Gastos (RD$)
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Humanos | Materiales | RRHH ® Finanzas (I) |  |  | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic
4.1 Implantar los procedimientos legales en las compras, contrataciones y concesiones de los bienes, servicios y obras para incrementar los niveles de transparencia y eficiencia de la inversión pública local. | 4.1.1 Unidad de Compras, contrataciones y concesiones funcionando de acuerdo a las normativas vigentes. | A finales del 2018 el 90% de los procesos de compras, contrataciones y concesiones ejecutados han sido ejecutados de acuerdo al plan de compras, contrataciones y concesiones | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.1.1 | Organización de los archivos de compras, contrataciones y concesiones | sesiones de trabajo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | UMCCC | 5 resma de papel 8.5/11, 5 cajas de folder 8.5/11, 1 grapadora, 1 dispensador de cinta, 1 tijera. | RRHH | Presupuesto Municipal (PM)
|  |  | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.1.2 | Adopción y aplicación de la adaptación del manual de procedimientos en la Unidad del Ayuntamiento. | Manual | [5 empty] | Concejo de Regidores, OMPP, RR:HH. OMCCC
|  | A finales del 2018 el 90% de expedientes de compras, contrataciones y concesiones contiene los documentos requeridos por el órgano rector. | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.1.2 | Documentar las adquisiciones y contrataciones de acuedo a los estadares establecidos. | sesiones de trabajo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | UMCCC | Material gastable. | UMCCC | PM
|  |  | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.1.3 | Realizar valorizacion del Plan Operativo Anual (POA) 2017 del ayuntamiento | POA Valorizado | 1 | 1 |  |  |  | UMCCC y OMPP |  |  | PM
|  |  | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.1.4 | Implementar el modulo de compras del Sistema de Informacion Financiera. | sesiones de trabajo | 1 | 1 |  |  |  | UMCCC, financiero y consultores del Sistema |  |  | PRODEM.
| 4.1.2 Plan de las compras, contrataciones y concesiones formulado y ejecutado. | Al 30 de Marzo de 2018 el plan de compras, contrataciones y concesiones ha sido elaborado, resibido y publicado en el portal oficial y en el mural | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.2.1 | Elaborar plan de compras 2018 | PACC | 1 | 1 |  |  |  | UMCCC, OMPP. | Material gastable. | UMCCC | PM
|  |  | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.2.2 | Taller para socializar plan de compras, contrataciones y concesiones 2018 (20 personas) | taller | 1 | 1 |  |  |  | UMCCC | 1 resma de papel 8.5/11, 5 cajas de folder 8.5/11, 1 grapadora, 1 dispensador de cinta, 1 tijera. |  | PM
|  |  | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.2.3 | Ejecución del plan de compras, contrataciones y concesiones | sesiones de trabajo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | UMCCC |  |  | PM
| 4.1.3 Difusión de los procesos de compras, contrataciones y concesiones incrementada. | A finales de 2018 el 90% de los expedientes de compra, contrataciones y concesiones son publicados en el portal comprasdominicana y los demás medios de difusión disponibles. | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.3.1 | Publicar procesos de compras y contrataciones en el portal comprasdominicanas y en los medios de difusión disponibles. Cuando aplique | sesiones de trabajo | cuando aplique |  |  |  |  | UMCCC | Material gastable. | UMCCC | PM
|  | A finales de 2018 se publican al menos 4 informes por año de las compras, contrataciones y concesiones del ayuntamiento | 1 | 0 | 111 | OOO4.1.3.2 | Elaboración y Publicación de informes trimestrales de los procesos de compra, contrataciones y concesiones del ayuntamiento. | sesiones de trabajo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | UMCCC | Material gastable. | UMCCC | PRODEM.

## 5-OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES -
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras
DENOMINACIÓN DEL GASTO | COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS |  | CODIGO | 11 01 1 11 005 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA OBRAS MUNICIPALES | [6 empty] | SECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES/ 11 00 226 0001
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros
[17 empty] | Transferencia Corrientes. | Activos no financieros | Presupuesto
Ejecutar de manera eficiente las obras del municipio | coordinacion y seguimiento de obras implementado | Al final del 2018 se cuenta con el seguimiento y los procesos sistematizados de las ejecuciones de obras | 11 | OO | OOO1.1.1 | 111 | Ejecucion y seguimiento a las actividades propias del area.(presuesto, y supervision de las obras fisicas, emitir autorizaciones e informes ) | Accion | 304 |  |  |  |  | Una persona encargada | RD$10,000.00 | 4 Palas , 2 Picos, 2 Macetas, 2 Martillos, 1 Un Cerrucho, 2 Marcos con Ceguetas, 1, Una Carretilla, 2 Machetes, 2 Planas , 2 llanas, 2 flotas, 1 Una Pulidora, Una Cinta Metrica, bollo de Hilo.
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.1 | 111 | Funcionamiento | Accion | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.2 | 111 | Participar en la ejecucion del presupuesto de las obras fisicas de la alcaldía. | Accion | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.3 | 111 | Efectuar la supervision de la obras | Visitas | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.4 | 111 | Realizar los informes de supervision de obras. | Informes | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.5 | 111 | Realizar las solicitudes y requerimientos de materiales. | Accion | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua
|  |  | 11 | OO | OOO1.1.1.6 | 111 | Realizar las solicitudes para la Contratacion de personal de obras. | Accion | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AREA PROGRAMATICA | DESCRIPCIÓN DE OBRAS |  | CODIGO | 11 01 005.1 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | DESCRIPCION DE OBRAS / 11 01 111 0 051
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios personales | Materiales y suministros | Transferencia Corrientes.
Ejecutar de manera eficiente las obras del municipio | Plan de Obras del municipio implementado | Al final del 2018 se han ejecutado o lo menos un 80% de las obras programadas | 11 | O1 | OO51.1.0 | 111 | Terminacion Casa de la Cultura | Unidad | 1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Material gastable. |  |  | RD$1,000.000
|  |  | 11 | O1 | OO5.1.1 | 111 | Terminacion Matadero fondo Aristeo. | Unidad | 1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$1,000.000
|  |  | 11 | O1 | OO5.1.2 | 111 | Cambio del sistema de Iluminacion Lampara Led | Unidad | 1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$1,200.000.00
|  |  | 11 | O1 | OO5.1.3 | 111 | Centro Comunal Las Auyama | Unidad | 1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$1,000.000
|  |  | 9 | O1 | OO5.1.4 | 109 | Aceras y Contenes Los Fondo | Unidad | -1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$300.000
|  |  | 9 | O1 | OO5.1.5 | 109 | Centro Comunal Los Arroyos Arriba | Unidad | -1 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$300.000
|  |  | 10 | O0 | OO5.1.6 | 110 | Repacion Caminos Vecinales | Unidad | 0 | [5 empty] | OMPP, Encargado de Compras, Tesoreria, Alcaldia, Concejo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal. | Contratación maestro constructor Compra materiales de construcción Viaticos para cubicación técnicos de la LMD |  |  | RD$1,200.000.00
[18 empty] | Total | RD$6,000.000
Note on P19: Teresa me gustraia saber si esta columna aplica a qui por que la columna de servicios personales esta dos veces

## 3-SERV. ADM.FIN. DIVISION FINAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
3- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS /DIVISION FINANCIERA |  | CODIGO | 01 00 0004.1 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | TESORERIA /01 00 0004.6 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a la formulación presupuestal, elaboración y entrega de los informes de ejecución trimestrales y la Liquidación y Cierre del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anual | Presupuesto de Ingresos y Gastos y los Reportes periódicos de Ejecución del presupuesto elaborados acorde con los marcos legales y normativas aplicables. | A finalizar el segundo trimestre del año 2017, los Recursos Humanos de la tesoreria municipal han sido capacitados y entrenados en los procesos, procedimientos y normas de control de la gestión de tesoreria | O1 | OO | OOO4.1.1.1 | 111 | Elaboracion e Implementación de la programación fisico-financiera trimestral b) Formulación POA Y Presupuesto General de Ingresos y Gastos 2018 | Informe | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 6 resma de papel 8.5x11 3 toners impresora HP LASER P2055
|  |  | O1 | OO | OOO4.1.1.2 | 111 | Coordinar las funciones internas del área de tesoreria municipal (ver listado de actividades) | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa
Implementar las normas y procedimientos para la gestión financiera , presupuestaria y de control interno de forma integrada, eficiente y transparente. | Procedimientos y controles financieros de gestión de tesoreria implementados | Al finalizar el año 2017, la Tesoreria municipal, ejecuta los procesos de ejecución de ingresos y egresos presupuestarios de acuerdo a las normas de control y procedimientos adoptados. | O1 | OO | OOO4.1.2.1 | 111 | Elaborar la programaciòn mensual, trimestral y anual de caja y evaluar su ejecuciòn en coordinaciòn con la gerencia financiera, la unidad de presupuesto, con las directices de la alcaldia y del Concejo de regidores. | Reporte | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 Caja de lapiceros 3 Cja de clip pequeños 3 Cja de clip grande 2 Caja de banditas 3 Caja de grapas 2 Caja de ganchos 24 Sobremanila grande 6 Talonario recibo (recaudaciones)
|  |  | O1 | OO | OOO4.1.2.2 | 111 | Recepción y registro de los ingresos por fuente de financiamiento. | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa | Continúa |  | 4 resma de papel 8 1/2x11
|  |  | O1 | OO | OOO4.1.2.3 | 111 | Elaboración cheques pago proveedores, empleados y otros. | Cheques | 4520 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |  | 1100 talonarios de cheques, 2 Cintas para impresora de cheques
|  |  | O1 | OO | OOO4.1.2.4 | 111 | Elaboración comprobantes de gasto. | Comprobantes | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 |  | 3 resma de papel 8 1/2x11
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS /DIVISION FINANCIERA |  | CODIGO | 01 00 0004.2 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | DIVISIÓN DE CONTABILIDAD /01 00 0004.7 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic |  | Servicios No personales | Materiales y suministros
[14 empty] | Servicios personales |  |  | Transferencias corrientes
Establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a la formulación presupuestal, elaboración y entrega de los informes de ejecución trimestrales y la Liquidación y Cierre del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anual | Presupuesto de Ingresos y Gastos y los Reportes periódicos de Ejecución del presupuesto elaborados acorde con los marcos legales y normativas aplicables. | Al final del año 2018 el personal del área de contabilidad municipal ha completado el plan de capacitación técnica en los procesos y procedimientos de gestión financiera municipal, contabilidad patrimonial, Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSPs) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs). | O1 | OO | OOO4.2.1.1 | 111 | implementación y elaboración de los reportes financieros de liquidación y cierre del presupuesto del periodo fiscal teminado el 31 de diciembre 2018. b) Implementación de los procedimientos y normas de control interno municipal. c) Elaboración y entrega de los reportes de ejecución trimestrales a los Organos Rectores. | Acciones continuas | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 4 Resma de papel 8 1/2x11 - 1 Caja de lapiceros azul, 3 correctores, 2 caja de forderd , 2 caja de ganchos macho y hembra, 1 una perforadora y una grapa dora, 1 un saca grapas.
|  |  | O1 | OO | OOO4.2.3.1 | 111 | Ejecutar las acciones siguientes: a) Verificar que las operaciones contables se encuentren respaldadas por los documentos con los requisitos legales exigidos y los controles previos a la ejecución del gasto b) Custodiar, controlar y conservar de manera adecuada los comprobantes de pago debidamente cancelados cumpliendo normas legales c) Analizar en el sistema en la fase del Devengado las operaciones de gastos en remuneraciones, bienes, servicios e inversiones. d) Revisar la documentaciòn sustentatoria de los expedientes de pago en los aspectos que corresponda. e Integrar la informaciòn con incidencia contable que generen las demas unidades organicas del ayuntamiento. | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas
| Sistema de Contabilidad y gestión financiera unico, modular e integrado implementado. | Al 31 de julio 2018 el area de contabilidad municipal cuenta con un sistema de contabilidad patrimonial que genera los estados financieros municipales basicos |  |  |  |  | A) intalacion del los modulos del sistema integrado de gestion financiera,B) retroalimentar el personal de area de contabilidad.
Implementar las normas y procedimientos para la gestión financiera , presupuestaria y de control interno de forma integrada, eficiente y transparente. | Sistema de Contabilidad Fortalecido. | Al final del año 2018 el departamento de contabilidad municipal cuenta con un sistema financiero de contabilidad y procedimientos de registros de contabilidad patrimonial implementados. | O1 | OO | OOO4.2.3.2 | 111 | Registrar diariamente las informaciones de ingresos y egresos suministradas por la tesorería. | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas | Acciones continuas
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SERVICIO ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS /DIVISION FINANCIERA |  | CODIGO | 01 00 0004.3 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | SECCIÓN DE RECAUDACIONES /01 00 0004.8 111
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Implementar las normas y procedimientos para la gestión financiera , presupuestaria y de control interno de forma integrada, eficiente y transparente. | Área financiera municipal dotada de un sistema organizativo, operando con el personal requerido y capacitado de acuerdo al marco legal municipal y dotado de manuales de normas, y procedimientos de gestión financiera y presupuestaria y un sistema tributario efectivo. | Al inicio del primer trimestre del año 2017el personal del área de recaudaciones ha completado la implementación del 90% Porciento (%) de los procedimientos y normas de control interno correspondiente a la Geestión de facturación y cobros de impuestos y arbitrios municipales. | O1 | OO | OOO4.3.1.1 | 111 | a) Ejecutar e implementar los procedimientos y normas de control sobre la gestión de recaudaciones b) Manejo y control de cuentas por cobrar contribuyentes c) Informes gestión de recaudaciones y presupuesto de recaudaciones 2018 | informe, documento | 154 |  |  |  |  | Un encargado y un asistente
|  | Al 31 diciembre del año 2017 el area de recaudaciones ha completado la implementación de los procedimientos y normas de control para las operaciones de recaudo, manejo y control de las cuentas por cobrar contibuyentes y establecimiento del area de cobros en el ayuntamiento. | O1 | OO | OOO4.3.1.1.1 | 111 | Rendir informe diario o con la periodicidad que se establezca sobre el resultado de las recaudaciones. | Informe | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | Material gastable, Pc sofware Office/
|  |  | O1 | OO | OOO4.3.1.1.2 | 111 | Elaborar cartas de cobros y estados de cuentas a contribuyentes omisos | Documento | 90 | 20 | 10 | 30 | 30 |  |  | 1 resma papel, 1 caja folder, 3 caja sobre blanco, 3 caja sobre manila mediano, .
|  |  | O1 | OO | OOO4.3.1.2 | 111 | Ejecutar las acciones siguientes : a) Dirigir, supervisar y controlar las gestiones y procedimientos de cobros del ayuntamiento b) Gestionar el sistema de registro de contribuyente mediante la identificación registro, actualización y supervisión, c) Asistir a la Gerente Financiera en la preparación del proyecto de presupuesto de ingresos anual y en los proyectos de reestimación de ingresos para ser presentados a la Alcaldia | visitas , reuniones,facturacion | 4277
|  |  | O1 | OO | OOO4.3.1.2.1 | 111 | Realizar cobros de los impuestos, rentas, arbitrios, derechos, rentas y otros. | Monto | 700 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |  | Recibos de ingresos provisional, boligrafos, maletin porta documentos , papel carbón / Material gastable
|  |  | O1 | OO | OOO4.3.1.2.2 | 111 | Elaborar o generar del sistema las facturas de contribuyentes par el cobro de imouestos, arbitrios y tasas | Factura | 3456 | 864 | 864 | 864 | 864 |  |  | 60 galones de cmbustibles., 4 cuarto de aceite 40.
|  |  | O1 | 0 | OOO4.3.1.2.3 | 111 | Realizar visitas de cobros y contacto a contribuyentes de manera periodica | Visitas | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  | Curso fundamento de presupuesto, 1 curso Novaci.
|  | Al final del segundo trimestre del año 2017 el personal del área de recaudaciones ha completado la implementación del 90 Porciento (%) de los procedimientos y normas de control interno correspondiente a la Gestión de facturación y cobros de impuestos y arbitrios municipales por caja. | O1 | OO | OOO4.3.1.2.4 | 111 | a)Coordinación con las intersectoriales del GTA para apoyo en los procesos de capacitación | Reuniones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 cajas de lapiceros, 3 resaltadores, 1 porta lapiz de escritorio, 3 caja de gancho macho y hembra, 2 corrector liquido, 3 cajas de clis grande, 2 caja clips pequeño.

## 4-FORMUL. PLANES, PROGRAMAS...
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
FORMULAICON DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
DENOMINACIÓN DEL GASTO | FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS |  | CODIGO | ( Direccion Planificación) 01 00 0006 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS / 01 00 0006 111
OBJETIVO GENERAL: | MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE POLO
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes
| Instrumentos de planificacion territorial e institucional implementados. | A principios del 2018 se cuenta con los instrumentos de planificacion en proceso de implementacion (PAI POA PMD). | O1 | OO | 0006.1.1 | 111 | Elaboracion y seguimiento a los instrumentos de planificacion (POA, programacion trimestral,) asi como a las acciones departamentales | Reuniones, informes | 25 |  |  |  |  | Sueldo 1 persona |  | 6 resma de papel, 2 cartucho de tinta,, 1 caja de foldes 8.5x11. | Ayudas y pagos de servicios profesionales
|  |  | O1 | OO | 0006.1.1.1 | 111 | Seguimiento a la implementacion del POA 2018 (programacion trimestral)y elaboracion del POA 2018 | Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | O1 | OO | 0006.1.1.2 | 111 | Elaborar los proyectos de inversion | Informes | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Transporte ,4 visitas en el territorio (1 persona) y 2 visitas a Santo Domingo
|  | Al final del 2018 la OMPP cuenta con al menos tres proyectos del PMD en el presupuesto . | O1 | OO | 0006.1.1.1 | 111 | Asistencia tecnica y seguimiento a los consejos de desarrollo Municipal. | cursos, talleres, reuniones | 6 | [8 empty] | 6 refrigerios | 12
|  |  | O1 | OO | 0006.2.1.1 | 111 | Realizar capacitacion y atualizacion a los Concejos de Desarrollo. | Cursos y talleres | 2 |  | 1 | 1
|  |  | O1 | OO | 0006.2.1.2 | 111 | Reuniones de seguimiento | Reuniones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | O1 | OO | 0006.2.1.3 | 111 | Realizar encuentro tecnico de coordinacion | Reuniones | 4 |  | 2 | 2
|  | Al final del 2018 el ayuntamiento registra al menos dos proyecto al sistema de inversion publica. | O1 | OO | 0006.1.1.2 | 111 | Asistencia tecnica en la elaboracion y ejecucion del Presupuesto Participativo Municipal | Encuentro, reuniones, asamblea | 10
|  |  | O1 | OO | 0006.3.1.1 | 111 | Lanzamiento comunitario del PPM | Encuentro | 4 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 4 refrigerios para 30 personas | 4
|  |  | O1 | OO | 0006.3.1.2 | 111 | reunions comunitarias | Reuniones | 4 |  |  | 2 | 2
|  |  | O1 | OO | 0006.3.1.2 | 111 | Informe Rendicion de cuentas | Asamblea | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | O1 | OO | 0006.3.1.3 | 111 | Cabildo abierto | Asamblea | 1 |  |  | 1
|  |  | O1 | OO | 0006.3.1.4 | 111 | Presentacion de informes de seguimiento al ppm | Reuniones | 3 |  | 1 | 1 | 1

## 6-PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMB. -
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO
OBJETIVO GENERAL: | MEJORAR LA GOBERNANZA LOCAL EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE POLO
DENOMINACIÓN DEL GASTO | PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO |  | CODIGO | 13 00 0001 552 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | Preservación del Medio Ambiente y Control Ecologico ( SECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGO)/ 13 00 0001 552
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar la calidad ambiental en el territorio. | Unidad de gestión ambiental municipal (UGAM) conformada y operando . | Al inicio del 2018 el ayuntamiento cuenta con una UGAM instalada y en funcionamiento | O13 | OO | 0001.1.1 | 111 | Establecer personal de apoyo para la superviciones de la unidad | [6 empty] | Sueldo 1 persona
|  |  | O13 | OO | 0001.1.1.1 | 111 | Elaborar un program de trabajo ambiental de la UGAM. | Informes | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | printer, 4 6 resma de papel bond , archivo, i caja de lapiceros
|  |  | O13 | OO | 0001.1.2 | 111 | Establecer mecanismos de coordinación con el Ministerio de MA y otras entidades. | Sesiones de trabajo /Reuniones | 6 |  |  |  |  | 2 Rema de Papel, 20 Libretas Ralladas, una cja de Lapiceros, Combustible para motor supervicion. |  | Viaticos y transporte, para 4 viajes
|  |  | O13 | OO | 0001.1.2.1 | 111 | Seguimiento a las normativas ambientales de los servicios municipales minimos y otros de competencia. | Sesiones de trabajo | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Viaticos y transporte, para 4 viajes
|  | Al inicio del 2018 revisar agenda de compromisos con los agentes viculantes en gestion abietal. | 13 | OO | 0001.1.2.2 | 111 | Realizar acuerdos con instituciones vinculantes | Acuerdos | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Transporte, viaticos ,Refrigerio
|  | A mediados del 2018 se ha incorporado el tema de manejo de riesgo en la agenda institucional y elaborado un plan de gestion de riego. | O13 | OO | 0001.1.2.2 | 111 | Establecer las coordinaciones para el manejo del tema de prevencion de riesgo en el municipio | Reuniones | 3 |  | 1 | 1 | 1
| Actores municipales y comunitarios claves sensibilizados y capacitados | A mediados del 2018 se cuenta con un 70% del personal del Ayuntamiento sensibilizado en materia ambiental. | O13 | OO | OOO1.2.1 | 111 | Ejecutar programa de concientización ciudadana en temas ambientales
|  | A finales del 2018 se han capacitado por lo menos 60 líderes comunitarios multiplicadores en temas ambientales. | O13 | OO | OOO1.2.1.1 | 111 | curso sobre manejo y calidad ambiental. (residuos solidos, contaminacion ambiental) | curso | 1 |  |  | 1 |  | 1- Un Almuerzo |  | Material gastable, (500 copias almuerzo y refrigerio 30 personas . Transporte y viaticos para capacitador,
| Normativas ambientales para el territorio aprobadas y en ejecución. | A finales del 2018 se han aprobado las normativas ambientales | O13 | OO | OOO1 | 111 | Revisar la normativa ambiental vigente Ley 64-00 y otras de ámbito internacional. | Sesion de trabajo | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | ley ambiental
|  |  | O13 | OO | OOO1 | 111 | Readecuar propuestas de normativas (emisiones de ruido). | Informe de Propuesta | 1 |  |  | 1
|  |  | O13 | OO | OOO1 | 111 | Socializar propuestas con las organizaciones . | Taller | 1 |  |  | 1 |  | 1- Un Refrigerio |  | Transporte, viaticos Material gastable y refrigerio
| Estimular el turismo ecologico | Creacion de la ruta ecoturistica Ambiental | O13 | OO | OOO1 | 111 | Regular la ruta ecoturistica existente | Resoluciön de declaracion de ruta | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Planos, mapas, visitas al area, viaticos y transporte
|  |  | O13 | OO | OOO1 | 111 | Realizar el estudio de acceso a la ruta ecoturistica | Informe de Estudio factibilidad | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Licitacion Contrato
|  |  | O13 | OO | OOO1 | 111 | Realizar acuerdos con instituciones vinculantes | Acuerdos | 1 |  |  | 1 |  | Viatico |  | Transporte, viaticos ,Refrigerio

## 7-GESTIÓN-ADM SERV PÚBLICOS -
GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO GENERAL: | INCREMENTAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MINIMOS
DENOMINACIÓN DEL GASTO | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS |  | CODIGO | 12 00 0001 111 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS/ 12 00 111 0001
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto total
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No Personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar calidad de los servicios municipales | organización de los usuarios de los ervicios municpales minimos priorizados (residuos solidos, cementerios, y servicios funerarios) | Al final del 2018 se han implementado por lo menos dos iniciativas de articulación de los usuarios para la veeduría social y la regulación de los servicios municipales mínimos | 12 | OO | OOO1.1.1 | 111 | Ejecucion y seguimiento a las actividades propias del area. (Definir plan general, evaluaciones, programa de trabajo, propuestas y coordinaciones con las areas requeridas) | Jornadas | 12 | [8 empty] | 12 refrigerio para 4 personas | 3600
|  |  | 12 | OO | OOO1.1.1.1 | 111 | Definir y validar el Plan General de trabajo, metodologías de implementación, presupuestos, medios a ser utilizados con las organizaciones participantes población meta. | Reunión | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 12 | OO | OOO1.1.1.2 | 111 | Preparar informes de seguimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía. | Encuentro (Reuniones) | 2 |  |  | 1 | 1
|  |  | 12 | OO | OOO1.2.1.5 | 111 | Realizar talleres de formación para la gestión de los servicios municipales mínimos priorizados. (residuos sólidos, mercados, mataderos, cementerios) | Talleres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | Copias de material de apoyo, material gastable. (Para 45 personas cada uno y refrigerio) | Pago a facilitador del taller
|  |  | 12 | OO | OOO1.1.2 | 111 | Capacitar a los líderes comunitarios, organizaciones seleccionados para la veeduría social de los servicios municipales mínimos priorizados (residuos sólidos, cementerios y servicios funerarios, mercados, mataderos). | Reuniones | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 60 coffe break para 15 personas | 27000
DENOMINACIÓN DEL GASTO | ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES |  | CODIGO | 12 00 0002 551 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | DIVISIÓN DE ORNATO, SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS Y PARQUES /12 00 0002 551
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto total
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No Personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar calidad del servicio de los cementerios municipales | Servicio de Parques y áreas verdes implementado | Al final del 2018 se han realizado el 90% de los informes de supervisión. | 12 | O2 | 0002.1.1 | 551 | Supervisión situación parques y áreas verdes | Jornadas | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | Sueldo encargado de servicios |  | 2 Copias de formularios de supervision, Una Escalera Metalica.
|  | Al final del 2018 se han realizado el 95% de las jornadas de limpieza | 12 | OO | 0002.1.2 | 551 | Jornadas de limpieza | Jornadas Continuas | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | Sueldo 2 personas |  | 50 escobas plasticas, 3 sacos de detergente, 20 galones de mistolin, 20 galones de cloro, 150 rollos de papel de baño.
|  | Al final del 2018se han realizado por lo menos el 95% de las jornadas de mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes. | 12 | OO | 0002.1.2.1 | 551 | Mantenimiento y embellecimiento de áreas verdes y parques | Jornadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sueldo 7 personas |  | 4 arañas, 1 tijera de poda, 10 paquete fundas de basura
DENOMINACIÓN DEL GASTO | MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CODIGO | 12 00 0003 551 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | DIVISIÓN DE RECOGIDA Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS/12 00 0003 551
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto total
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No Personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar la calidad del Servicio de Recogida y Disposición Final de los residuos sólidos. | Servicio de Recogida y disposición final de los residuos sóidos prestado | Al final del 2018 se realizan por lo menos el 90% de las jornadas proyectadas | 12 | OO | OOO3.1.1 | 551 | Servicio de recogida Residuos sólidos | Jornadas | 576
|  |  | 12 | OO | OOO3.1.1.1 | 551 | Recogida Residuos sólidos | Jornadas | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | Sueldo 6 personas |  | 100 escobas plasticas, 50 escobillones, 3 palas, 25 pares de guantes, 4 palas de vote, 2 carretillas, 2 ratrillos, 2 pico
|  | Al final del 2018 se realizan por lo menos el 90% de las jornadas de barrido de las calles proyectadas | 12 | OO | OOO3.1.1.2 | 551 | Barrido de calles | Jornadas | 288 | 72 | 72 | 72 | 70 | Sueldo para 30 barredoras
|  | Al final del 2018se plantea que al menos el 90% de la obra este funcionando | 12 | OO | OOO3.2.1 | 551 | Acondicionamiento del vertedero | Inversion | 1 | [5 empty] | Alquiler de pala mecanica retro caba | Construcion de caseta de vertedero
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS |  | CODIGO | 12 00 0004 551 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | CEMENTERIO MUNICIPAL/ 12 00 0004 551
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios Personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar calidad del servicio de los cementerios municipales | Servicio de cementerios municipales prestados | Al final del 2018 se han realizado por lo menos el 95% de las jornadas de limpieza de los cementerios municipales | 12 | OO | OOO4.1.1 | 551 | Trabajo de limpieza, supervisión y mantenimiento del cementerio | Jornadas/Visitas | 90
|  |  | 12 | OO | OOO4.1.1.1 | 551 | Jornadas de limpieza profunda | Jornadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | Sueldos 4 personas |  | 24 litros de herbicida Glifolaser 365L Fosfonico Glifosato, 3 palas, 6 machetes, 3 picos, 3 carretillas, Una bomba tipo Mochila
|  | Al final del 2018 se han realizado por lo menos el 90% de las jornadas de mantenimiento planificadas | 12 | OO | OOO4.1.1.2 | 551 | Mantenimiento y embellecimiento áreas verdes de los cementerios municipales | Jornadas | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sueldos 4 personas
|  | Al final del 20180 se han realizados visitas de supervisión por las instancias de veeduría social de la prestación del servicio | 12 | OO | OOO4.1.1.3 | 551 | Supervisión Situación cementerios | Visitas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 6 libretas rayadas 8,5x11,
|  | Al final del 2018 se han realizado por lo menos xx inhumaciones | 12 | OO | OOO4.1.1.4 | 550 | Ayudas funerarias | Ayudas | 12 | [5 empty] | 20,000 pesos por ayudas | 10 ataudes
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS |  | CODIGO | 12 00 0007 551 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | DIRECCION DE MERCADO/12 00 0007 551
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios Personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar calidad de la direccion y administracion de mercados | Servicio de Mercado prestado | Al final del 2018 se realizan por lo menos el 90% de las jornadas de limpieza del mercado | 12 | OO | OOO7.1.1 | 551 | Limpieza de mercados | Jornadas | 288 | 72 | 72 | 72 | 72 | Sueldo 8 personas |  | 100 escobas plasticas, 10 suape 2 saco de detergente 20galones de cloro 20 galones de mistolin
|  | Al final del 2018 se han capacitado por lo menos 20 vendedores fijos y temporales en atención al cliente y cumplimiento de las normas sanitarias y ambientales | 12 | OO | OOO7.1.1 | 551 | Capacitación manejo adecuado alimentos | Curso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Viaticos para 8 personas | Material de apoyo para 8 personas. | Curso para 8 personas, Pago para facilitador
|  | Al final del 2018 se han realizado el 80% de las acciones previstas en el Plan de Mantenimiento del Servicio del Mercado | 12 | OO | OOO7.1.1 | 551 | Mantenimiento de las instalaciones del mercado | Jornadas | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | Galones de pintura, bombillas. | Pago de pintor, pago de elecricista,
DENOMINACIÓN DEL GASTO | SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS |  | CODIGO | 12 00 0008 551 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [5 empty] | SERVICIOS Y ADMINSTRACION DE MATADERO MUNICIPAL/12 00 0008 551
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Actividad | Funcion | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  |  | Activos no financieros | Presupuesto total
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No Personales | Materiales y suministros | Transferencias Corrientes
Mejorar la calidad del servicio de matadero municipal | Servicio de matadero municipal prestado | Al final del 2018 se han realizado por lo menos el 100% de las acciones de limpieza previstas en el Matadero Municipal | 12 | OO | 0008.1.1 | 551 | Limpieza extraordinaria de mataderos | Jornadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Sueldo 1 persona |  | 2 saco de detergente, 10 galones de cloro, 10 escobas.
|  | Al final del 2018 se han realizado por lo menos el 90% de las inspecciones sanitarias previstas | 12 | OO | 0008.1.1.1 | 551 | Inspecciones cumplimiento normas sanitarias matanza animales | Jornadas | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | persona y 4 viaticos
|  | Al final del 2018 se han realizado por lo menos el 90% de los requerimientos necesarios | 12 | OO | 0008.1.2 | 551 | Inversion - Construccion
Note on S16: Autor: Niwrka y encargado de servicios Municipales
Note on S23: Autor: Niwrka y el encargado de los servicios deben regular

## 8-DIVIS DE DESARROLLO SOCIAL -
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO
PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA
OBJETIVO GENERAL: | INCREMENTAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES MINIMOS
DENOMINACIÓN DEL GASTO | FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANAS |  | CODIGO | 16 00 0001 224 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | FOMENTO, COORIDNACION Y REGISTRO DE LAS ORG CIUDADANA / 16 00 0001 224 (no existe unidad)
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes | Activos no financieros | Presupuesto
Implantar los instrumentos de participación comunitaria en la gestión municipal. | Plan de trabajo para el fomento, coordinación y registro de las organizaciones ciudadanas implementado. | Al final del 2018 se han implementado por lo menos el 80% de las acciones previstas en el plan de Trabajo para el fomento, coordinación y registro de las organizaciones ciudadanas implementado. | 16 | OO | 0001.1.1 | 111 | Ejecución de actividades propias del área. | informes, registros,reglamento,acciones. | 408
|  |  | 16 | OO | 0001.1.1.1 | 111 | Programa fortalecimiento institucional de las Organizaciones Ciudadanas. | Acciones/Informe de Reglamento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 Talleres (30 personas), Comida, Coffee Break, 1500 copias)
|  |  | 16 | OO | 0001.1.1.2 | 111 | Dar seguimiento al reglamento para la participación ciudadana | Informe de Reglamento | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Material gastable, viáticos, transprte
|  |  | 16 | OO | 0001.1.1.3 | 111 | Atualizar Registros de líderes y organizaciones sociales. | Informes / Registros | 400 | ´1/25 | ´1/50 | ´1/25 |  |  |  | Reproducción de Informes y Codificacion de los registro
|  |  | 16 | OO | 0001.1.1.4 | 111 | Realizar diagnóstico de la situación organizativa de las organizaciones sociales del municipio | Informes | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Viáticos encuestadores (Estudiantes de educación secundaria) 8 estudiantes 3 días. Reproducción formularios (150 formularios 5 páginas cada uno)
DENOMINACIÓN DEL GASTO | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN |  | CODIGO | 15 00 0002 222 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA | [6 empty] | DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVO Y RECREACIÓN/15 00 0002 222 (no aplica)
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  | Transferencias corrientes | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros
Mejorar el apoyo al deporte y la recreacion municipal. | Eatablecida la unidad de deportes/Equipos de deportes equipados y competitivos. | Al final del 2018 se habran realizados 4 eventos deportivos y recreativos. | 15 | OO | OOO2.1.1 | 222 | Acciones de apoyo a las prácticas deportivas y recreativas | Acciones | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | uniformes, utiles deportivos(guantes, pelotas y bates, almuerzos para equipos visitantes, transporte. | Apoyo a Patronales en centro de pueblo, las ayumas y los arroyos. Asi mismo el festicafe.
DENOMINACIÓN DEL GASTO | Gestíón y Administración de Servicios Sociales |  | CODIGO | 14 00 0001 224 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA (no aplica) | [6 empty] | Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria/ 14 00 0001 224
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes
Mejorar la calidad de los servicios sociales a población vulnerable | Servicios sociales a población socialmente vulnerable prestada | Al final del 2018 se habrán realizado por lo menos el 90% de las iniciativas de asistencia primaria en los ámbitos de alimentación y salud preventiva a sectores vulnerables. | 14 | OO | 0001.1.1 | 221 | Prestacion de servicios y asistencia primaria, |  | 1054
|  |  | 14 | OO | OOO1.1.1.1 | 224 | Servicios de atención primaria en alimentos a familias pobres | Familias | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |  | 72 canastillas, , 30 servicios fuenerarios (12 atuades por valor de RD$ 7,500.00), ambulancia 20 mil pesos, recetas medicas 60 de 700 pesos; 600 raciones alimentecias de $500 pesos. Iglesia evangelica (1,200), Cruz Roja ( 1,500), Defensa Civil ( 2,000). Fundacion Mujeres Salomé Ureña (1000/mes), Asociación nuestra señora del Rosario 1000/mes.
|  |  | 14 | OO | OOO1.1.1.2 | 224 | Apoyo salud preventiva | Personas | 33 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25
|  |  | 14 | OO | OOO1.1.1.3 | 224 | Ayuda funerarias | Personas | 16 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 14 | OO | OOO1.1.1.4 | 224 | Ayuda servicio de ambulancia | Personas | 10 |  | 3 | 3 | 4
DENOMINACIÓN DEL GASTO | Educación y formación Integral. |  | CODIGO | 14 00 0002 221 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA (no aplica ) | [6 empty] | EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL /14 00 0002 221
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes
Mejorar la formación e integración a la educación en los sectores vulnerables. | Mejora y aumenta la integración de sectores vulnerables al sistema educativo nacional. | Al final del 2018 se habría reducido la tasa de deserción e integración escolar y promueve la estabilidad de los estudiantes universitarios establecidos en Santo Domingo. | 14 | OO | OOO2.1.1 | 221 | Apoyos a estudiabtes material educativos para la insercción escolar | Libros y útiles | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 30 uniformes, 20 cajas lapiz, 20 cajas lapiceros, 20 cajas crayola, 1000 cuadernos.
|  |  | 14 | OO | OOO2.1.2 | 221 | subvencion a estudiantes universitarios | Acciones | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 mil en transporte.
DENOMINACIÓN DEL GASTO | Fortalecimiento de la Equidad de Genero |  | CODIGO | 14 00 0004 221 |  |  |  | UNIDAD ORGANIZATIVA (no aplica ) | [6 empty] | FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO/14 00 0004 221
Objetivo Especifico | Resultado Esperado/producto | Indicador | Programa | Proyecto | Funcion | Actividad | Actividades/Proyecto | Metas |  | Cronogramas De Ejecucion |  |  |  |  | Insumos Requeridos |  |  | Activos no financieros | Presupuesto
[8 empty] | Unid. Medida | Cant. | Ene- Mar | Abr-Jun | Jul-Sept. | Oct.-Dic | Servicios personales | Servicios No personales | Materiales y suministros | Transferencias corrientes
Mejorar la calidad de las políticas locales de género | Acciones de apoyo a la equidad de género implementadas | Al final del 2018se han realizado por lo menos el 60% de las iniciativas de apoyo a la equidad de género | 14 | OO | OOO4.1.1 | 221 | Acciones de apoyo a la equidad de género | Beneficiarias | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 Viáticos,12 refrigerios, 12 transporte.
Note on R24: Autor: Completar